## CRON
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Rua Antônio Teodoro de Oliveira, 239, Setor Norte - CEP: 38.300-244 - Ituiutaba/MG
Fone: (0xx 34) 3271.8283 - e-mail: obrasituiutaba@ituiutaba.mg.gov.br
ANEXO 14
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Objeto Contratual/Local dos Serviços:
Construção de Quadra de Basquete 3x3 na Praça Mário Natal – Ituiutaba/MG
Fonte de Recursos: |  |  |  |  | BDI OBRA: | Observação:
06.13.00 - Fundação Cultural de Ituiutaba 06.13.01 - Gabinete do Secretário 13.811.0011.1.477 - Construção Quadra de Basquete - Emenda Impositiva 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações (Ficha 1447) Fonte de Recurso: 170.000 |  |  |  |  | 26.57% | Planilha executada conforme acórdãos TCU Nº 2.622/2014. Os encargos sociais atendem ao estabelecido no SINAPI-MG
Tipo de Obra: |  |  | Data Base: | Forma de Execução: | Prazo de Execução: | Vigência Contratual: |  | Rev.:
Construção de Quadra de Basquete 3x3 na Praça Mário Natal – Ituiutaba/MG |  |  | SINAPI 06/2022 E SETOP 04/2022 | Indireta | 1 (Um) Mês | 2 (Dois) Meses |  | 00
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | FÍSICO/FINANCEIRO | Período de execução: 01 (Um) Mês | VALORES ACUMULADOS |  | SALDO CONTRATUAL
01º Mês
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | % | 8.791% | 100% | 100% |  | 0%
|  | R$ | 4870.12 | 4870.12 | 4870.12 |  | -
2 | TRABALHOS EM TERRA | % | 5.509% | 100% | 100% |  | 0%
|  | R$ | 3052.31 | 3052.31 | 3052.31 |  | -
3 | DRENAGEM PLUVIAL | % | 12.14% | 100% | 100% |  | 0%
|  | R$ | 6723.64 | 6723.64 | 6723.64 |  | -
4 | PISOS | % | 50.65% | 100% | 100% |  | 0%
|  | R$ | 28060.66 | 28060.66 | 28060.66 |  | -
5 | PINTURA | % | 16.4% | 100% | 100% |  | 0%
|  | R$ | 9085.35 | 9085.35 | 9085.35 |  | -
6 | BASQUETE | % | 0.7614% | 100% | 100% |  | 0%
|  | R$ | 421.85 | 421.85 | 421.85 |  | -
7 | ACESSÓRIOS | % | 3.545% | 100% | 100% |  | 0%
|  | R$ | 1963.8 | 1963.8 | 1963.8 |  | -
8 | LIMPEZA DE OBRA | % | 2.21% | 100% | 100% |  | 0%
|  | R$ | 1224.3 | 1224.3 | 1224.3 |  | -
TOTAL SIMPLES |  | % | 100% | 100% | 100% |  | 0%
|  | R$ | 55402.03 | 55402.03 | 55402.03 |  | -
TOTAL ACUMULADO |  | % | 100% | 100% | 100% |  | 0%
|  | R$ | 55402.03 | 55402.03 | 55402.03 |  | -
Ituiutaba/MG, 16 de agosto de 2022
| ___________________________________________________ |  |  |  | ___________________________________________________
| Nadinne Demétrio Moro |  |  |  | Letícia de Castro Fernandes Garcia
| Eng.ª Civil - CREA/MG 239.782/D |  |  |  | Secretária Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Diretora do Depto de Obras Públicas